# Adresa: Bd. Tomis nr. 145, Cod 900591, Tel:0241-616784 / Fax: 0241 – 662070

E-mail:  secretariat@spitalulconstanta.ro      Website:  http://www.spitalulconstanta.ro

SCJU C-TA este operator date cu caracter  personal înregistrat cu nr. 647

Nr. 69774/19.10.2026

Referitor:	Solicitare de clarificare inregistrata sub nr. 69772/19.10.2026,  la Anunt nr. 68698  din 14.10.2026 privin achizitia de : „LUCRARI DE REPARATII ACOPERIS SECTIA EXTERIOARA UPU BANEASA” SI „LUCRARI DE REPARATII ACOPERIS PAVILION 1 SI PAVILION 2 LA SECTIA EXTERIOARA TBC OSTEOARTICULAR”

clarificam urmatoarele aspecte:

| Nr. crt. | Întrebare / Solicitare de clarificare | Răspunsul Autorității Contractante |
| --- | --- | --- |
| 1. Data-limită pentru depunerea ofertelor | La pagina numerotată „Pagina 4 din 36" a documentului „Anunt.doc", la rubrica „Data limită pentru depunerea ofertei", este înscrisă data de 20.10.2022, ora 23:59, deși anunțul este datat 14.10.2026. Vă rugăm să confirmați data corectă și să publicați rectificarea. Solicităm prelungirea termenului de depunere cu minimum 3 zile calendaristice față de data corectă avută în vedere, astfel încât să putem efectua vizitele și să întocmim ofertele în baza condițiilor constatate în teren. | Referitor la solicitarea dvs., vă comunicăm urmatoarele: - se confirma ca data limita corecta pentru depunee ofertelor este 20.10.2026, corelata cu data anuntului din 14.10.2026 ; - Solicitarea de prelungire a termenului de depunere a ofertelor se respinge, data limita ramanand cea stabilita initial. |
| 2. Termenul de execuție și durata contractelor | La pagina 2 a anunțului sunt prevăzute, pentru fiecare achiziție, durata contractului de 60 de zile de la semnare și înregistrare și termenul de execuție de 15 zile de la emiterea ordinului de lucru. Vă rugăm să confirmați dacă aceste termene sunt corecte, dacă cele 15 zile sunt calendaristice sau lucrătoare și cum se corelează termenul de execuție cu durata contractuală. Având în vedere suprafețele și complexitatea lucrărilor, desfacerea învelitorilor existente, protejarea spațiilor împotriva infiltrațiilor și executarea numai în condiții meteorologice favorabile, solicităm revizuirea termenului de execuție la 60 de zile calendaristice pentru fiecare contract, cu ajustarea corespunzătoare a duratei contractuale. Vă rugăm să precizați și modul de tratare a zilelor în care condițiile meteorologice împiedică execuția conform cerințelor tehnice. | Solicitarea de revizuire a termenului de executie se respinge. Se mentin conditiile initiale din Anunt, cu precizarea ca termenul de executie este de 15 zile lucratoare de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, iar durata contractului este de 60 de zile calendaristice de la semnare. Situatiile meteo nefavorabile se vor gestiona prin ordine standard de sistare. |
| 3. Condițiile de plată | Vă rugăm să confirmați termenul de plată de 60 de zile de la confirmarea primirii facturii în RO e-Factura, după recepția fără obiecțiuni, și să precizați dacă sunt permise recepții și decontări parțiale pe baza situațiilor de lucrări. | Se confirma termenul de plata de 60 de zile de la confirmarea facturii in RO e-Factura, dupa receptia la terminarea lucrarilor. Solicitarea privind acceptarea de receptii si decontari partiale se respinge. Plata se va efectua integral, o singura data, dupa receptia finala a intregului obiectiv fara obiectiuni. |
| 4. Vizitarea amplasamentelor | Vă rugăm să ne comunicați persoanele de contact și intervalele disponibile pentru vizitarea ambelor amplasamente, cu respectarea condiției de minimum două zile între vizită și noul termen de depunere. | Pentru vizitarea obiectivelor din Baneasa si Agigea, operatorii economici pot programa vizitele la urmatoarele date de contact: Andrescu Laura – Sef Serviciu Tehnic – Administrativ : 0724244547. Vizitele se vor efectua cu respectarea termenului limita de depunere a ofertelor. |

Sef Serviciu Tehnic Administrativ

Andreescu Laura

Serviciul Achizitii si Relatii Publice

Stan Nicoleta